## Hoja1
ID | Yo | Quiero | Para | Programación del negocio | Priorización del negocio grupo de desarrollo | Baja, media, alta
1 | Representante de ventas | Tener acceso a informes de rendimiento de ventas cada día. | Tomar decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento de la tienda online. | Automatizar la generación de reportes de ventas en la plataforma web. | Alta | Alta
2 | Representante de ventas | Generar los API para la plataforma web | Facilitar la recolección y envío de datos para la gestión de ventas. | Crear servicios API para la integración con el frontend de la web. | Alta | Alta
3 | Representante de ventas | Generar el JSON para la plataforma web | Facilitar el intercambio de datos entre el frontend y el backend. | Crear y estructurar datos en formato JSON para el intercambio en la web. | Media | Alta
4 | Representante de ventas | Generar los formularios (forms) y estilizar su parte visual | Mejorar la experiencia del usuario en la plataforma web. | Desarrollar formularios visualmente atractivos y funcionales. | Alta | Media
5 | Representante de ventas | Tener una interfaz fácil de usar para procesar pedidos | Agilizar el proceso de ventas y reducir errores al tomar pedidos. | Diseñar una interfaz web amigable y eficiente para los vendedores. | Alta | Alta
6 | Representante de ventas | Integrar una función de búsqueda rápida de productos | Aumentar la eficiencia del representante de ventas al encontrar productos. | Optimizar la búsqueda y filtrado de productos dentro del sistema web. | Alta | Media
7 | Representante de inventarios | Controlar y actualizar los niveles de inventario constantemente. | Evitar rupturas de stock y garantizar la disponibilidad de productos. | Integrar sistema de control de inventarios en tiempo real en la web. | Alta | Alta
8 | Representante de inventarios | Generar reportes de inventario en tiempo real | Evitar sobrestock o escasez de productos. | Implementar un sistema web automatizado de monitoreo de inventario. | Alta | Alta
9 | Representante de inventarios | Actualizar y mantener las fichas de productos en la web | Mejorar la precisión y disponibilidad de información de productos en el sistema web. | Establecer un proceso de actualización de datos continuo. | Media | Media
10 | Atención al cliente | Optimizar los procesos logísticos y de entrega. | Asegurar que los pedidos se procesen y entreguen en el menor tiempo posible. | Implementar un sistema de seguimiento y optimización logística en la web. | Alta | Media
11 | Atención al cliente | Implementar un sistema de soporte al cliente eficiente en la web | Responder a consultas de los clientes de forma rápida y efectiva. | Crear un sistema de tickets y seguimiento de consultas en la plataforma web. | Alta | Alta
12 | Atención al cliente | Mejorar la comunicación con los clientes en caso de problemas | Reducir tiempos de respuesta y aumentar la satisfacción del cliente. | Desarrollar canales de comunicación directa en la web. | Alta | Alta
13 | Área de diseño | Tener una visión clara de las necesidades de producción basadas en ventas y tendencias. | Alinear la producción con la demanda y minimizar los costos. | Crear herramientas de análisis para identificar tendencias de mercado en la web. | Alta | Media
14 | Área de diseño | Desarrollar productos visualmente atractivos para la web | Mejorar la presentación de los productos en la plataforma web para atraer más clientes. | Colaborar con el equipo de diseño para mejorar el UX/UI de la web. | Media | Media
15 | Área de diseño | Adaptar el diseño de la web a los cambios de tendencia de mercado | Mantener la oferta de productos actualizada y alineada con las preferencias del mercado. | Implementar un sistema de actualización de diseño continuo en la plataforma web. | Alta | Media

## Hoja3
ID | Rol | Objetivo Específico | KPI | Prioridad | Responsable | Observaciones
1 | Ventas | Reducir el tiempo promedio de procesamiento de un pedido en un 30% | Tiempo promedio de procesamiento por pedido | Alta | Gerente de Ventas | Implementar un flujo de trabajo automatizado
2 | Ventas | Aumentar la tasa de conversión de cotizaciones en un 15% | Tasa de conversión de cotizaciones | Alta | Equipo de Ventas | Personalizar las cotizaciones
3 | Inventarios | Reducir los errores de inventario en un 10% | Tasa de errores de inventario | Media | Gerente de Almacén | Realizar conteos cíclicos mensuales
4 | Atención al Cliente | Reducir el tiempo de respuesta a consultas de clientes en un 25% | Tiempo promedio de respuesta a consultas | Alta | Equipo de Soporte | Implementar un chatbot para preguntas frecuentes
5 | Diseño | Adaptar el diseño de la web a los nuevos estándares de accesibilidad en un 100% | Cumplimiento de los estándares WCAG 2.1 | Media | Diseñador Web | Realizar una auditoría de accesibilidad
6 | Desarrollo | Implementar un sistema de actualización continua de la plataforma web | Tiempo de inactividad del sitio web | Alta | Equipo de Desarrollo | Establecer un proceso de despliegue continuo

## Hoja5
ID | Rol | Objetivo Específico | KPI | Prioridad | Responsable | Backend | Frontend
1 | Ventas | Reducir el tiempo promedio de procesamiento de un pedido en un 30% | Tiempo promedio de procesamiento por pedido | Alta | Gerente de Ventas | Automatización de flujos de trabajo, integración con sistemas de inventario, API para cálculo de costos | Interfaz simplificada para registro de pedidos, indicadores visuales de estado del pedido, notificaciones en tiempo real | ID | Rol | Objetivo Específico | KPI | Prioridad | Responsable | Backend | Frontend | Desarrollador | Rol | Tareas Específicas
2 | Ventas | Aumentar la tasa de conversión de cotizaciones en un 15% | Tasa de conversión de cotizaciones | Alta | Equipo de Ventas | Configuración de productos personalizables, generación automática de cotizaciones, integración con CRM | Motor de recomendaciones de productos, configurador de productos interactivo, comparación de productos | 1.1 | Ventas | Reducir el tiempo promedio de procesamiento de un pedido en un 30% | Tiempo promedio de procesamiento por pedido | Alta | Gerente de Ventas | Node.js (Express), MongoDB, RabbitMQ (cola de tareas) | React, Redux, GraphQL | 1.1.1 - Yeisson Rodríguez | Desarrollador Backend | 1. Diseño de la base de datos: Modelar la base de datos para almacenar productos, usuarios, pedidos, ingreso de usuarios, ingreso de alministrativos, decricion de cada prenda de la tienda,frecuencia de los usuarios. 2 . Desarrollo de la API: Crear endpoints RESTful para gestionar CRUD de productos, usuarios y pedidos utilizando 3. Integración de pasarelas de pago: Implementar la integración con pasarelas como PayPal o Stripe utilizando sus SDKs. 4. Gestión de inventario: Desarrollar lógica para gestionar el stock de productos y notificar cuando un producto se agote. 5. Implementación de notificaciones: Enviar notificaciones por correo electrónico o SMS para confirmar pedidos, cambios de estado, etc.
3 | Inventarios | Reducir los errores de inventario en un 10% | Tasa de errores de inventario | Media | Gerente de Almacén | Sistema de gestión de inventario en tiempo real, integración con proveedores, control de lotes y caducidades | Panel de control de inventario con alertas, visualización gráfica de stock, seguimiento de movimientos de inventario | 2.2 | Ventas | Aumentar la tasa de conversión de cotizaciones en un 15% | Tasa de conversión de cotizaciones | Alta | Equipo de Ventas | Node.js (Express), MongoDB, Recomendador de productos (biblioteca) | React, Redux, Componentes personalizables | 1.1.2 - César Gómez | Desarrollador Frontend | 1. Diseño de la interfaz de usuario: Crear componentes reutilizables para botones, formularios, carritos, etc. utilizando React 2. Desarrollo de la tienda online: Implementar las páginas de inicio, productos, carrito, checkout y cuenta de usuario. 3. Integración con la API: Consumir la API del backend para obtener y actualizar datos. 4. Optimización para SEO: Implementar técnicas de SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores. 5. Adaptabilidad a dispositivos móviles: Asegurar que la tienda se vea bien en diferentes dispositivos.
4 | Atención al Cliente | Reducir el tiempo de respuesta a consultas de clientes en un 25% | Tiempo promedio de respuesta a consultas | Alta | Equipo de Soporte | Base de conocimientos, chatbot con integración a sistemas de tickets, API para consulta de información | Portal de autoatención, chat en vivo, seguimiento de tickets, formularios de contacto | [8 empty] | 2.2.1 - Santiago Mesa | DevOps | 1. Configuración del servidor: Configurar un servidor en la nube y un servidor de base de datos. 2. Implementación de CI/CD: Configurar un pipeline de CI/CD para automatizar la construcción, prueba y despliegue de la aplicación. 3. Gestión de contenedores: Utilizar Docker para contenerizar la aplicación y facilitar el despliegue. 4. Monitoreo y logging: Implementar herramientas de monitoreo y logging para supervisar el rendimiento y detectar problemas. 5. Seguridad: Implementar medidas de seguridad como firewalls, encriptación de datos y autenticación de usuarios.
5 | Diseño | Adaptar el diseño de la web a los nuevos estándares de accesibilidad en un 100% | Cumplimiento de los estándares WCAG 2.1 | Media | Diseñador Web | Componentes reutilizables accesibles, plantillas adaptables, pruebas de accesibilidad automatizadas | Contraste de colores adecuado, navegación intuitiva, textos alternativos para imágenes, compatibilidad con lectores de pantalla | [8 empty] | 2.2.2 - Jensy Suárez | Diseñador UX/UI | 1. Diseño de la interfaz de usuario: Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad para la tienda online. 2. Diseño de la experiencia de usuario: Definir el flujo de usuario y la interacción con la aplicación. 3. Creación de guías de estilo: Establecer las pautas de diseño para garantizar la coherencia visual. 4. Testing de usabilidad: Realizar pruebas con usuarios para identificar áreas de mejora.
6 | Desarrollo | Implementar un sistema de actualización continua de la plataforma web | Tiempo de inactividad del sitio web | Alta | Equipo de Desarrollo | Sistema de control de versiones, integración continua, despliegue automatizado | Pruebas unitarias y de integración, monitoreo de rendimiento, rollback en caso de fallos

## Hoja4
ID | Rol | Objetivo Específico | KPI | Prioridad | Responsable | Backend | Frontend
1 | Ventas | Reducir el tiempo promedio de procesamiento de un pedido en un 30% | Tiempo promedio de procesamiento por pedido | Alta | Gerente de Ventas | Node.js (Express), MongoDB, RabbitMQ (cola de tareas) | React, Redux, GraphQL
2 | Ventas | Aumentar la tasa de conversión de cotizaciones en un 15% | Tasa de conversión de cotizaciones | Alta | Equipo de Ventas | Node.js (Express), MongoDB, Recomendador de productos (biblioteca) | React, Redux, Componentes personalizables
Desarrollador | Rol | Tareas Específicas
Yeisson Rodríguez | Desarrollador Backend | 1. Diseño de la base de datos: Modelar la base de datos para almacenar productos, usuarios, pedidos, ingreso de usuarios, ingreso de alministrativos, decricion de cada prenda de la tienda,frecuencia de los usuarios. 2 . Desarrollo de la API: Crear endpoints RESTful para gestionar CRUD de productos, usuarios y pedidos utilizando 3. Integración de pasarelas de pago: Implementar la integración con pasarelas como PayPal o Stripe utilizando sus SDKs. 4. Gestión de inventario: Desarrollar lógica para gestionar el stock de productos y notificar cuando un producto se agote. 5. Implementación de notificaciones: Enviar notificaciones por correo electrónico o SMS para confirmar pedidos, cambios de estado, etc.
César Gómez | Desarrollador Frontend | 1. Diseño de la interfaz de usuario: Crear componentes reutilizables para botones, formularios, carritos, etc. utilizando React 2. Desarrollo de la tienda online: Implementar las páginas de inicio, productos, carrito, checkout y cuenta de usuario. 3. Integración con la API: Consumir la API del backend para obtener y actualizar datos. 4. Optimización para SEO: Implementar técnicas de SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores. 5. Adaptabilidad a dispositivos móviles: Asegurar que la tienda se vea bien en diferentes dispositivos.
Santiago Mesa | DevOps | 1. Configuración del servidor: Configurar un servidor en la nube y un servidor de base de datos. 2. Implementación de CI/CD: Configurar un pipeline de CI/CD para automatizar la construcción, prueba y despliegue de la aplicación. 3. Gestión de contenedores: Utilizar Docker para contenerizar la aplicación y facilitar el despliegue. 4. Monitoreo y logging: Implementar herramientas de monitoreo y logging para supervisar el rendimiento y detectar problemas. 5. Seguridad: Implementar medidas de seguridad como firewalls, encriptación de datos y autenticación de usuarios.
Jensy Suárez | Diseñador UX/UI | 1. Diseño de la interfaz de usuario: Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad para la tienda online. 2. Diseño de la experiencia de usuario: Definir el flujo de usuario y la interacción con la aplicación. 3. Creación de guías de estilo: Establecer las pautas de diseño para garantizar la coherencia visual. 4. Testing de usabilidad: Realizar pruebas con usuarios para identificar áreas de mejora.